## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Comunidad AutoVerde
Nombre Participantes: | Sebastian Villaroel, Eduardo Espinoza, David Aravena
Fecha: | 2022-06-09
Tarea | Tiempo | [120 empty] | Responsable
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
Iteracion 1 | Marzo | [14 empty] | ABRIL | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
Ambito gestión | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Definición de Responsabilidades RACI | [121 empty] | Ricardo
Carta Gantt
Acta constitución proyecto
EDT
ERS | [121 empty] | Alex olguin
Matriz de Riesgos
Control y seguimiento
Ámbito de diseño
Diagrama de caso de uso
Especificación de casos de uso (plantilla)
Diagrama de Actividadm UML
Mockups interfaz de sistemas completo
Modelo E-R (Entidad Relación)
Modelo Relacional normalizado
Diccionario Datos
Ámbito de desarrollo
Implementar ambito de desarrollo
Script base de datos
programación autenticación
Desarrollo de la interfaz grafica del sistema
Iteracion 2
Ambito gestión
Control y seguimiento
Documento Plan de pruebas
Documento de Verificacion de Alcance
Ámbito de diseño
Diseño de pruebas
Matriz Prueba de base de datos
Documentacion Arquitectura de Software (DAS)
Diagrama de clases
Diagrama de secuencias
Diagrama de componentes
Diagrama de despliegue
Ámbito de desarrollo
Scrip base de datos (procedimientos almacenados, triggers, packages, funciones
Registrar Cliente
Registrar situacion economica cliente
Reserva de hora
Registrar proveedor
Crear orden de pedido
Controlar recepcion de productos
Registrar boleta
Registrar servicios odontologicos
Eliminar servicios odontologicos
Pruebas unitarias
Pruebas funcionales
Pruebas de Humo
Pruebas de Aceptación
Iteracion 3
Ambito gestión
Control y seguimiento
Documento Plan de pruebas final
Manual de Usuario y Administrador
Informe de cierre
Documento de verificacion de Alcance final
Marcha blanca
Capacitacion
Ámbito de diseño
Documento de Arquitectura de Software final
Matriz prueba de base de datos final
Ámbito de desarrollo
Registrar empleados
Registrar productos asociados a tratamientos
Codificar productos
Generar informes estadisticos
Creacion de modulos
Administrar inventario de productos